## Acciones
Acciones pendientes del desarrollo SDD
Exportación pública sanitizada. No incluye ramas, commits, rutas, agentes ni detalles privados del repositorio.
Generado en UTC | 2026-09-21 17:23
Prioridad | Frente | Hito pendiente | Estado | Acción inmediata | Bloqueo público | Última evidencia UTC | Fuente
En ejecución | Jev · evaluación y mapping | Segunda revisión aprobada | En ejecución | Cerrar la segunda revisión con PASS_TECNICO o devolver hallazgos concretos a corrección. | La corrección está terminada. Claude revisa el commit corregido sin habilitar runtime. | 2026-09-21 17:20 | https://varenne.tech/status/
Siguiente gate | Jev · evaluación y mapping | Firma humana del golden | Pendiente | Cerrar la segunda revisión con PASS_TECNICO o devolver hallazgos concretos a corrección. | La corrección está terminada. Claude revisa el commit corregido sin habilitar runtime. | 2026-09-21 17:20 | https://varenne.tech/status/
Siguiente gate | AML · onboarding asistido | Firma humana del golden | Pendiente | Firma humana del golden AML; después se podrá abrir el carril de runtime correspondiente. | Contrato completo, pero sin firma humana y sin runtime autorizado. | 2026-09-21 13:36 | https://varenne.tech/status/
Inmediata | PMS/BPO · primer recorrido | Scaffold sintético habilitado | Bloqueado | Autorizar la compuerta sintética independiente y ejecutar el primer recorrido PMS/BPO sin datos reales. | El scaffold BPO conserva su test rojo esperado hasta que la compuerta BUILD_SYNTHETIC quede autorizada. | 2026-09-21 13:26 | https://varenne.tech/status/
Siguiente gate | PMS/BPO · primer recorrido | Recorrido sintético con evidencia | Sin evidencia | Autorizar la compuerta sintética independiente y ejecutar el primer recorrido PMS/BPO sin datos reales. | El scaffold BPO conserva su test rojo esperado hasta que la compuerta BUILD_SYNTHETIC quede autorizada. | 2026-09-21 13:26 | https://varenne.tech/status/
Siguiente gate | PMS/BPO · primer recorrido | Firma humana de goldens | Pendiente | Autorizar la compuerta sintética independiente y ejecutar el primer recorrido PMS/BPO sin datos reales. | El scaffold BPO conserva su test rojo esperado hasta que la compuerta BUILD_SYNTHETIC quede autorizada. | 2026-09-21 13:26 | https://varenne.tech/status/

## Resumen
Resumen de frentes
Hitos observados y próxima compuerta por frente. No representa porcentaje de producto ni autorización de runtime.
Generado en UTC | 2026-09-21 17:23
Frente | Estado | Hitos totales | Entregados | Pendientes | Próxima compuerta | Cobertura de evidencia
Jev · evaluación y mapping | En ejecución | 6 | 4 | 2 | Cerrar la segunda revisión con PASS_TECNICO o devolver hallazgos concretos a corrección. | Con evidencia observada
AML · onboarding asistido | Espera firma humana | 5 | 4 | 1 | Firma humana del golden AML; después se podrá abrir el carril de runtime correspondiente. | Con evidencia observada
PMS/BPO · primer recorrido | Bloqueado | 6 | 3 | 3 | Autorizar la compuerta sintética independiente y ejecutar el primer recorrido PMS/BPO sin datos reales. | Con evidencia observada

## Fuentes
Cobertura de fuentes
Esta exportación pública omite repositorios, ramas, commits, rutas, agentes, costos y trazas internas.
Generado en UTC | 2026-09-21 17:23
Fuente | Estado | Última actualización UTC | Cobertura pública | Limitación
Telemetría de frentes | Disponible | 2026-09-21 17:23 | Estado agregado y siguiente compuerta | No acredita avance funcional.
Evidencia funcional PMS/BPO | Sin entregas verificables | 2026-09-21 17:23 | Vacío explícito | Faltan receipts de build, ejecución y disponibilidad.
Costos y valor de herramientas | No medido | 2026-09-21 17:23 | Vacío explícito | La vista pública no expone costos internos.